
附件2
江苏省残疾人事业发展研究课题管理办法
为规范江苏省残疾人事业发展研究课题招标和管理工作，广泛动员、支持我省专家学者和残疾人工作者参与相关研究，特制定本办法。

一、课题招标及立项
1.课题招标面向省内有关部门、相关科研机构、高等院校、设区市以上残联和残疾人服务机构。
2.江苏省残疾人事业发展研究会（以下简称“研究会”）负责课题的推荐、招标、评标以及日常管理工作。
3.课题分为重点项目、一般项目、自筹经费项目三类，资助项目选题已在省残联网站公布。投标单位也可根据自身研究优势，自拟题目申报。自选课题经专家组评审通过后立项，按本办法管理，研究成果优秀的，可酌情给予适当奖励。

4.课题申报应注重理论与实践相结合，力求服务决策，指导实践，使研究成果对实际工作具有指导和借鉴作用。
5.研究会组织有关专家对课题申报材料进行评审，确定承接单位后，签订协议书，按规定拨付研究经费。 

6.课题承接单位应将所承接的课题纳入本单位研究计划，提供人力、物力、财力支持，保证如期、优质完成课题研究。 

二、课题投标要求

1.课题负责人不得超过两人，重点项目负责人至少一人具有副高级以上专业技术职称或副处级以上职务。一般项目、自筹经费项目允许具有中级专业技术职称或科级职务人员作为负责人申报。
2.课题负责人必须实际承担和负责组织、指导课题的实施。不能从事实质性研究工作的，不得作为课题负责人。

3.课题组成员应包括有专业技术职称的研究人员和具有实践经验的残疾人工作者。如无合适的残疾人工作者人选，可请研究会推荐。
4.同一个单位的同一个部门只能申请一个课题，课题负责人不得跨课题作为课题组成员。鼓励高校、研究机构和政府部门、残联组织联合申报。

5.投标单位应认真如实填写《江苏省残疾人事业发展研究课题申请书》，按时递交给研究会，逾期不予接收。
三、课题管理
1.招标单位指定专人与课题负责人联络，掌握课题的研究进度，应邀参与课题研究的有关活动。

2.课题负责人签订研究协议书后，应尽快确定具体的课题实施方案，在20日内组织开题，并及时将实施方案和开题情况反馈给研究会。

3.课题重要活动、召开阶段性成果发布或专题研讨会，应及时告知研究会。

4.对不按规定报送阶段性成果或经检查不合格的，将暂停课题研究经费的拨款。

5.凡有下列情形之一者，须由课题负责人提出书面申请，经研究会审批同意，对未经批准擅自变更的课题，不予结题。

（1）变更课题负责人；

（2）改变课题名称；

（3）改变成果形式；

（4）对研究内容作重大调整；

（5）课题完成时间延期3个月以上或多次延期；

（6）因故终止或撤销课题；

（7）其他重要事项的变更。
6.凡有下列情形之一者，将撤销其课题。

（1）研究成果有严重政治问题；

（2）剽窃他人成果，弄虚作假；

（3）研究成果学术质量低劣；

（3）与批准的课题设计严重不符；

（4）获准延期，但到期仍不能完成；

（5）严重违反财务制度；

（6）招标单位确认不符合要求需要撤销的课题。

四、研究成果及其发布

1.课题研究报告在主要网站的查重率不超过30%；重点项目报告不少于6万字，在结题前须自行申请公开发表，并向研究会提供发表的证明材料，不提供不予结题。

2.课题负责人完成课题的初步研究成果，交研究会初审，通过初步审查后进一步修改、完善，将相关研究资料和最终成果交研究会。

3.研究会成立课题结题评审专家组，对研究成果进行鉴定。成果通过鉴定、评估后，准予结题。经评审确认的优秀成果，由招标单位颁发荣誉证书，并将研究成果推荐给有关刊物发表或编辑出版。

4.不得以过去的研究成果代替本课题研究，不得以本课题成果投标其他课题。经评审专家组鉴定弄虚作假、证据确凿的，招标单位有权终止协议，并追回已拨付的研究经费。
5.招标单位有权使用课题研究成果。

五、课题经费

1.招标单位对重点项目、一般项目给予资助；自选课题经费自筹，视其研究成果质量酌情给予一定奖励。建议课题承接单位安排课题研究配套资金。
2.课题负责人接到立项通知后，按批准的经费额度编制开支计划，重点项目、一般项目的承接单位将银行账户信息提供给研究会。研究会将课题研究资助经费按协议划拨到上述银行账户，由课题负责人所在单位统一管理。课题经费不划拨个人。

3.课题经费一次核定，分期拨付，包干使用，超支不补。经费分三次拨付：签订课题立项协议书后，凭回执拨付30%；提交初步研究成果并通过初审后拨付40%；提交正式研究成果并验收结题后拨付30%。初步研究成果未通过评议审查或正式研究成果未通过验收结题的，该课题的未拨款项将不予拨付。

4.课题经费按课题负责人所在单位科研管理部门和财务部门的相关规定进行管理。课题承接单位应严格执行财经制度，妥善保存课题经费账目和单据，以备有关部门监督、检查、审计。

六、2021年项目安排

1.招标单位对重点项目每个资助5万元、一般项目每个资助2万元；自选课题经费自筹，视其研究成果质量酌情给予一定奖励。
2.2021年6月30日前向研究会递交课题申请书，以下两种方式任选一种：（1）扫描成PDF文件，发邮箱2735106844@qq.com；（2）纸质申请书一式六份，送至或邮寄到南京市秦淮区仓巷120号研究会（电话：025-89661782）。
3.课题承接单位接到立项通知后，按指定时间、地点与招标单位签订课题研究协议书。

4.签订协议书后20日内，向研究会递交开题报告PPT，并参加开题汇报会。

5.2021年11月15日前，完成初步研究成果，并向研究会交成果汇报PPT，接受中期评估。

6.2022年5月15日前，完成最终研究成果，并向研究会交成果报告WORD版本电子稿（重点项目同时交本课题的成果发表证明材料）。



