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立法调研专项委托合同
委托人：江苏省残疾人联合会 （下称：甲方）
受委托人：北京大成（南京）律师事务所 （下称：乙方）

委托人 江苏省残疾人联合会 委托 北京大成（南京）律师事务所 担任 《江苏省无障碍环境建设实施办法》调研起草工作 。经双方协议，订立下列各条款，共同遵照履行。

一．接受甲方委托，乙方参与办理委托事项。工作范围包括：
1．协助甲方搜集、整理和汇总立法起草有关资料；
2．协助甲方完成书面咨询、座谈、论证会、听证会等立法调研活动，重点把握省内相关部门、各市县对省级层面出台国务院条例实施办法的实际需求；

3．结合前期调研情况，综合考虑目前相关规定，协助甲方完成项目成果《江苏省无障碍环境建设实施办法》起草调研报告及草案，以及草案初稿的起草、意见征询及修改工作；
4．协助甲方上报送审，完成立法说明、对照表、不同意见等相关送审材料的编写、整理工作。

根据工作需要，乙方可指派高校科研人员参加委托事项服务，但相应的责任仍由乙方承担。

二．乙方律师应当维护甲方合法权益，严格遵守甲方有关制度，并按照委托事项的内容和进度要求完成工作，按期提交项目成果。项目成果包括：《江苏省无障碍环境建设实施办法》立法起草调研报告及草案。
三．甲方总体负责立法调研过程人员联络、场地选择、经费保障等日常工作的安排、统筹和协调工作，传达和部署立法过程中省立法行政部门相关要求。

四．履行计划和期限
1．调研阶段：目前—2021年 3月5日；

2．初稿编制阶段：2021年3月6日—4月5 日；

3．意见征询阶段：2021年4月6日—5月5日；

4．上报送审阶段：2021年 5月6 日—5月31日。

本合同服务期限：合同生效日至《江苏省无障碍环境建设实施办法》的出台之日。
五．经双方商定，甲方按照如下方式向乙方支付费用：

1．合同金额共计人民币 拾玖 万元整（¥ 190，000元 ）具体如下：
（1）调研阶段：捌万元整

（2）初稿编制阶段：伍万元整

（3）意见征询阶段：伍万元整

（4）上报送审阶段：壹万元整

2．支付方式以银行转帐方式结算。

3．支付具体方式：合同签订后十日内支付首笔启动资金 伍万 元，草案上报送审后十日内支付 拾万 元，服务期满后十日内支付剩余 肆万 元。
六．知识产权及保密事项
1．因本合同形成的任何非乙方知识产权和单位秘密的项目成果都归甲方所有，并按甲方要求提供纸质或电子格式成果；
2．甲乙双方相互承担对方所提供资料的保密责任。
七．风险责任承担

1．若因不可抗力因素造成合同无法执行而终止合同，乙方不承担责任，同时甲方应当根据乙方实际已完成工作量按比例支付报酬；

2．甲方需求若因技术上无法做到而造成合同无法执行而终止合同，双方应共同承担责任。
八．违约损害赔偿

1．乙方必须在甲方规定的日期内完成相应工作，如果是乙方原因导致工作延迟，每延迟一个月按报酬的1%赔偿；

2．甲方须按合同所规定的日期支付报酬，每延迟一个月按报酬的1%赔偿。

九．争议解决办法

因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交南京仲裁委员会仲裁。

十．本合同经甲、乙双方签字盖章后生效，合同一式肆份，双方各执两份。
甲方：江苏省残疾人联合会（公章）

乙方：北京大成（南京）律师事务所（公章）

二〇二〇年十月
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