


关于对2023年度省残疾人事业专项资金实施绩效评价
服务项目询价单
一、项目委托方：江苏省残疾人联合会。
二、项目内容：对2023年度省级残疾人事业补助资金及相关中央专项资金开展绩效评价。中央和省级安排资金总量约76000万元。承接项目单位根据省残联业务部门提供的评分细则和评分资料（含各省级相应业务系统资料、业务部门日常核查资料及各地残联提供的相关资料）及实地核查情况，分项目和地区（细化到省级财政直管地区，包括设区市和县、县级市）对全省中央和省级残疾人事业专项资金使用进度、项目实施合规性和绩效任务目标完成情况等进行统计和评分，并出具绩效评价报告。
三、预算金额：15万元
四、项目要求：
1.项目需至少2名主评人（高级职称或注册会计师、评估师、内审师等相关行业管理部门认可的专业资质以上职称，须有5年以上工作经验）、2名中级职称人员、4名其他人员组成评审组，共计不少于8人。
资料评价，由主评人分工对接资金使用方向对口业务部门，中级职称人员、4名其他人员分配由会计师事务所按实际需要统筹，对各收集的评价资料进行整理审核和评分，并对全省各地报送的绩效目标完成任务、问题清单等相关数据进行统计汇总。
实地评价，分成4个小组，分两次对选定地区的相关数据进行实地核实，每次约一周时间，每个组至少安排1名主评人或中级以上职称人员，1名其他人员。
明确牵头负责本项目的主评人，且该项目主评人2020年以来担任过民生保障类财政资金绩效评价项目负责人。
2．开展时间：2024年3月中旬开展资料评价，3月份、4月份分别开展一次实地核查，实地评价结束后10个工作日内向省残联出具绩效评价报告和明细评分，并提供评价全过程工作底稿。
3.本次报价另需提供材料如下：须为2023年度省级预算绩效评价咨询服务框架协议单位（会计师事务所或咨询公司）；本事务所（或咨询公司）的基本情况说明；安排的本项目主评人（高级职称或注册会计师、评估师、内审师等相关行业管理部门认可的专业资质以上职称，须有5年以上工作经验）的职称证书和相关证明；2020年以来主评人担任过民生保障类财政资金绩效评价项目负责人的有关合同或其他佐证材料（含教育、医保、养老、就业、困难群众救助等项目）；本项目服务的工作方案；无违法书面证明等。（提供复印或扫描件并盖公章，事务所的基本情况说明同时提供电子稿）
4.项目需求详细情况附后。
-------------------------------------------------------
报价单位（盖章）：            联系人及电话： 

安排参加本项目主评人数：   人；职称为：                
安排参加本项目中级职称人数：   人；职称为：                
安排参加本项目其他人员人数：   人；职称为：                   
安排的本项目牵头负责人和职称：            。

报价金额：                     报价时间：2024年 月 日

备注：
1．本次询价采用价格优先法确定承接单位，即符合条件且报价最低的单位优先确定为本项目承接方。报价金额不得高于该项目预算金额。
2. 投标方须为2023年度省级预算绩效评价咨询服务框架协议单位; 本项目需至少2名主评人、2名中级职称人员、4名其他人员组成评审组，共计不少于8人；主评人须为高级职称或注册会计师、评估师、内审师等相关行业管理部门认可的专业资质以上职称，且有5年以上工作经验；项目主评人2020年以来担任过民生保障类（含教育、医保、养老、就业、困难群众救助等项目）财政资金绩效评价项目负责人，以上为必备条件，不满足即为不符合本项目限定资质条件。
3．提供绩效评价相关工作方案。
4．参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）。




















2023年度省残疾人事业专项资金
绩效评价项目需求详细情况

一、项目内容
对2023年度省级残疾人事业补助资金及相关中央专项资金开展绩效评价。中央和省级安排资金总量约76000万元。承接项目单位根据省残联业务部门提供的评分细则和评分资料（含各省级相应业务系统资料、业务部门日常核查资料及各地残联提供的相关资料）及实地核查情况，分项目和地区（细化到省级财政直管地区，包括设区市和县、县级市）对全省中央和省级残疾人事业专项资金使用进度、项目实施合规性和绩效任务目标完成情况等进行统计和评分，并出具绩效评价报告。
评价期间分成四个小组分两批次至省内选定地区开展实地核查，实地评价结束后10个工作日内向省残联出具评价报告和明细评分及有关统计资料，并提供绩效评价全过程工作底稿。
二、时间安排
资料报送（接收）、评价（打分）：2024年2-3月
实地评价（核实）：初定2024年3月中下旬和4月份上旬；
出具报告：实地评价结束后10个工作日内，出具报告时间约为4月下旬。
绩效评价具体时间安排可依据实际情况变化进行调整。
三、人员需求
此次绩效评价承接方须为2023年度省级预算绩效评价咨询服务框架协议单位；项目需至少安排2名主评人、2名中级职称人员、4名其他人员组成评审组，共计不少于8人；主评人获高级职称或注册会计师、评估师、内审师等相关行业管理部门认可的专业资质以上职称，有5年以上工作经验；项目牵头负责主评人须2020年以来担任过民生保障类（含教育、医保、养老、就业、困难群众救助等项目）财政资金绩效评价项目负责人。
实地评价成立4个小组，分两次对选定市县进行数据核实，每次约一周时间，每个组安排不少于2人，其中1名主评人或中级职称人员，1名以上其他助理人员。 
资料评价，由主评人对接相关专项业务部门（康复、教育托养、就业等），具体人员分配由承接项目单位按实际需要统筹。
明确牵头负责本项目的主评人，主评人获高级职称或注册会计师、评估师、内审师等相关行业管理部门认可的专业资质以上职称，有5年以上工作经验，且该项目主评人2020年以来担任过民生保障类财政资金绩效评价项目负责人。
四、绩效评价项目承接方负责主要内容
（一）资料评价部分
项目承接单位分不同资金使用方向，按照评价项目要求，根据省残联业务部门提供的评分细则和收集的评分资料（含各省级相应业务系统资料、业务部门日常核查资料及各地残联提供的相关资料），分项目和地区（细化到省级财政直管地区，包括设区市和县、县级市）对省级康复、教育就业托养专项的资金使用管理、制度规范落实和业务完成情况等有关数据进行审核、整理、统计和评分，并形成工作底稿；评分结果经业务处室复核后（一般5个工作日内），形成年度绩效评价评分初评表。同时，由会计师事务（或咨询公司）所结合初评情况，提出评价好的地区和落后的地区，做为需实地评价选定地区的参考。
（二）实地评价部分
[bookmark: _GoBack]对选定的实地评价地区，分不同专项，按照评价项目，结合凭证和财政、银行账务资料，对各地报送的经费收入、支出数据进行核实；按资金管理办法和项目实施要求对相应资金支出规范性进行重点抽查核实；结合项目台账资料、有关系统数据和项目绩效目标下达数据，抽查核实有关项目实施完成情况。项目承接单位核实情况形成工作底稿，同时收集参与实地考核组的业务处室制作的核实工作底稿。
（三）统计得分
按照评分规则，结合资料评价初评得分和实地评价核实分数情况，分项目统计全省所有地区绩效评价得分，经省残联业务部门复核后，形成年度绩效评分表。
（四）数据统计
根据各地提供的资料，分项目和地区对全省有关财务数据和绩效目标完成情况自评数据进行统计，统计表格另附，汇总全省各地各报送数据（各地报送的项目绩效目标和项目实施完成情况等，并对省残联资金统计系统导出的经费收支情况表进行审核，包括经费收入、支出、结余）。
（五）出具报告
根据评价情况并结合项目业务主管部门意见，分析总结省级专项资金绩效目标完成的基本情况、好的方面、存在问题及建议等，出具绩效评价报告，并提供评价全过程工作底稿。
1. 其他事项
    绩效评价外出实地核查期间，会计师事务所（或咨询公司）人员食、宿、行由省残联统一保障。

